**PLAN OPERATIVO ANUAL - POA**

**I. INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |
| --- | --- |
| **Órgano** | CTIC |
| **Presidencia** | Auditoría General de la Nación de Argentina |
| **Año** | 2019 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Presupuesto (US$)** | **EFS** | **OLACEFS** | **Otros**  | **Total** |
| **37000** | **20220** | **30000** | **87220** |

**II. ALINEACIÓN DE ACTIVIDADES CON EL PLAN ESTRATÉGICO 2017 – 2022**

| **Plan Estratégico** | **Plan Operativo** |
| --- | --- |
| **Estrategia** | **Proyecto** | **Actividad** | **Impacto Esperado** |
| 6.1 Implementación de la Gestión del Conocimiento | Intercambiar conocimiento | Asistencia y gestión de la plataforma de encuestas online de la OLACEFS | Promover el uso de la plataforma online de encuestas de la OLACEFS |
| Difundir conocimiento | Promoción y difusión de la Red Profesional de la OLACEFS en LinkedIn | Difundir las actividades de la Organización y lograr un intercambio fluido de opiniones entre personal de las EFS de la OLACEFS. |
| Cooperación técnica para optimizar OLACEFS.COM | Asistir a OLACEFS en el rediseño de su sitio web. |
| 6.2 Desarrollo y mejora del producto de operación (en cada EFS) | Desarrollar conocimiento | Desarrollo del Aplicativo web ODS.OLACEFS | Implementar un aplicativo para la conjunción entre los ODS y las auditorias. |
| Desarrollo de la App ODS.OLACEFS | Implementar una App para celulares que permita la conjunción entre los ODS y las auditorias. |
| Perfeccionamiento en la App para la XXIX AGO | Perfeccionar y potenciar la difusión de las actividades de las Asambleas mediante medios electrónicos y facilitar el contacto entre sus asistentes.  |
| Perfeccionamiento en el portal de inscripciones para la XXIX AGO | Perfeccionar el portal para el registro de inscripciones y generar una base de usuarios que se integren con otros productos OLACEFS |

**III. ASIGNACIÓN DE RECURSOS**

| **Actividad** | **Presupuesto (US$)** |
| --- | --- |
| **EFS** | **OLACEFS** | **Otros** | **Total** |
| 4.1 Desarrollo del Aplicativo web ODS.OLACEFS | 4800 | 15000 | 30000 | **49800** |
| 4.2 Desarrollo de la App ODS.OLACEFS | 4800 | 0 | 0 | **4800** |
| 4.3 Cooperación técnica para optimizar OLACEFS.COM | 1800 | 0 | 0 | **1800** |
| 4.4 Promoción y difusión de la Red Profesional de la OLACEFS en LinkedIn | 7400 | 0 | 0 | **7400** |
| 4.5 Asistencia y gestión de la plataforma de encuestas online de la OLACEFS | 2400 | 0 | 0 | **2400** |
| 4.6 Perfeccionamiento en la App para la XXIX AGO | 8560 | 5220 | 0 | **13780** |
| 4.7 Perfeccionamiento en el portal de inscripciones para la XXIX AGO | 7240 | 0 | 0 | **7240** |
| **Total** | **37000** | **20220** | **30000** | **87220** |

**IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

**4.1 Desarrollo del Aplicativo web ODS.OLACEFS**

| **N°** | **Actividades Especificas** | **Fecha de Inicio** | **Fecha de Termino** | **Resultado Esperado** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Elaboración de los TDR para la contratación de los consultores | 1/1/2019 | 4/1/2019 | TDR elaborados  |
| **2** | Contratación para el desarrollo del aplicativo ODS.OLACEFS | 7/1/2019 | 31/1/2019 | Contratación realizada |
| **3** | Desarrollo del aplicativo ODS.OLACEFS | 1/2/2019 | 28/6/2019 | Desarrollar el aplicativo |
| **4** | Piloto del aplicativo ODS.OLACEFS | 1/7/2019 | 31/7/2019 | Prueba piloto del aplicativo |
| **5** | Difusión del aplicativo ODS.OLACEFS | 1/8/2019 | 30/9/2019 | Difusión de la herramienta |

 **4.2 Desarrollo de la App ODS.OLACEFS**

| **N°** | **Actividades Especificas** | **Fecha de Inicio** | **Fecha de Termino** | **Resultado Esperado** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Elaboración de los TDR para la contratación de los consultores | 1/1/2019 | 4/1/2019 | TDR elaborados  |
| **2** | Contratación para el desarrollo de la app ODS.OLACEFS | 7/1/2019 | 31/1/2019 | Contratación realizada |
| **3** | Desarrollo de la app ODS.OLACEFS | 1/3/2019 | 28/7/2019 | Desarrollar la app |
| **4** | Piloto de la app ODS.OLACEFS | 1/8/2019 | 30/8/2019 | Prueba piloto de la app |
| **5** | Difusión de la app ODS.OLACEFS | 1/9/2019 | 30/9/2019 | Difusión de la herramienta |

**4.3 Cooperación técnica para optimizar OLACEFS.COM**

| **N°** | **Actividades Especificas** | **Fecha de Inicio** | **Fecha de Termino** | **Resultado Esperado** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Identificación de funcionalidades del sitio | 1/6/2019 | 30/6/2019 | Funcionalidades identificadas |
| **2** | Informe de posibles cambios del sitio | 1/7/2019 | 15/7/2019 | Informe concluido |
| **3** | Colaboración con S.E sobre posibles cambios | 29/8/2019 | 30/8/2019 | Colaboración realizada |

**4.4 Promoción y difusión de la Red Profesional de la OLACEFS en LinkedIn**

| **N°** | **Actividades Especificas** | **Fecha de Inicio** | **Fecha de Termino** | **Resultado Esperado** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Elaboración de estrategia de suscripción | 1/3/2019 | 15/3/2019 | Estrategia elaborada |
| **2** | Difusión | 15/3/2019 | 15/4/2019 | Red linkedin difundida |
| **3** | Elección de moderadores | 31/3/2019 | 30/4/2019 | Moderadores elegidos |
| **4** | Listado de temas 2019 | 1/5/2019 | 31/5/2019 | Temas seleccionados |
| **5** | Publicación de debate | 15/5/2019 | 31/5/2019 | Debate publicado |
| **6** | Seguimiento / moderación | 1/6/2019 | 15/6/2019 | Red de linkedin operativa |
| **7** | Informe de evaluación  | 15/6/2019 | 30/6/2019 | Informe realizado |
| **8** | Archivo de debates | 1/7/2019 | 15/7/2019 | Debates archivados |

**4.5 Asistencia y gestión de la plataforma de encuestas online de la OLACEFS**

| **N°** | **Actividades Especificas** | **Fecha de Inicio** | **Fecha de Termino** | **Resultado Esperado** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Elaboración de instructivo / infografía | 1/1/2019 | 31/4/2019 | Instructivo realizado |
| **2** | Difundir el instructivo | 1/5/2019 | 31/5/2019 | Difusión realizada |

**4.6 Perfeccionamiento en la App para la XXIX AGO**

| **N°** | **Actividades Especificas** | **Fecha de Inicio** | **Fecha de Termino** | **Resultado Esperado** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Identificación de mejoras | 1/1/2019 | 28/1/2019 | Documento realizado |
| **2** | Evaluación de factibilidad técnica | 1/2/2019 | 28/2/2019 |  |
| **3** | Desarrollo | 1/3/2019 | 30/5/2019 | Requerimientos y adaptaciones realizadas |
| **4** | Instructivos | 1/6/2019 | 15/6/2019 | Instructivo distribuido |
| **5** | Carga de la App para Android & IOS | 16/6/2019 | 30/6/2019 | App disponible desde PlayStore y AppStore |
| **6** | Difusión de la App | 1/7/2019 | 15/7/2019 | Difusión realizada |

**4.7 Perfeccionamiento ajustes en el portal de inscripciones para la XXIX AGO**

| **N°** | **Actividades Especificas** | **Fecha de Inicio** | **Fecha de Termino** | **Resultado Esperado** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Identificación de mejoras | 1/3/2019 | 15/3/2019 | Documento realizado |
| **2** | Evaluación de factibilidad técnica | 16/3/2019 | 30/3/2019 | Adaptaciones aprobadas por CGR |
| **3** | Desarrollo | 1/4/2019 | 30/5/2019 | Requerimientos y adaptaciones realizadas |
| **4** | Instructivos | 1/6/2019 | 15/6/2019 | Instructivo distribuido |
| **5** | Puesta a servidor | 16/6/2019 | 30/6/2019 | Subido a servidor |

**V. RESPONSABLES DE LA FORMULACIÓN DEL POA - INFORMACIÓN DE CONTACTO:**

| ***NOMBRE*** | ***CARGO*** | ***E – MAIL*** | ***TELÉFONO*** |
| --- | --- | --- | --- |
| Matías Cruzado | Coordinador | mcruzado@agn.gov.ar | 54 11 4124 3804 |
| Martin Rubione | Enlace Técnico | mrubione@agn.gov.ar | 54 11 4124 3949 |
| Mariano Parada | Enlace Técnico | mparada@agn.gov.ar | 54 11 4124 3714 |
| Valentín Taboada | Enlace Internacional | vtaboada@agn.gov.ar | 54 11 4124 3933 |
| Marcelo Labat | Secretario Administrativo | mlabat@agn.gov.ar | 54 11 4124 3804 |
| Jorge Lerche | Prensa y Comunicación | lerche@agn.gov.ar | 54 11 4124 3804 |
| Cristian Ferro | Colaborador | cferro@agn.gov.ar | 54 11 4124 3714 |