**PLAN OPERATIVO ANUAL - POA**

**I. INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |
| --- | --- |
| **Órgano** | CTIC |
| **Presidencia** | Auditoría General de la Nación de ArgentinaDr. Francisco Javier Fernández |
| **Año** | 2023 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Presupuesto (US$)** | **EFS** | **OLACEFS** | **Otros** | **Total** |
| **38.000** | **55.000** | **18.000** | **111.000** |

**II. ALINEACIÓN DE ACTIVIDADES CON EL PLAN ESTRATÉGICO 2023-2028**

|  |  |
| --- | --- |
| **Plan Estratégico** | **Plan Operativo** |
| **Estrategia** | **Proyecto** | **Actividad** | **Impacto Esperado** |
| Desarrollar y promover la innovación y las TICs (6.1) | Promover la Innovación y Uso de las TICS  | Apoyo a las EFS en el acceso a los principios saludables de CIBERSEGURIDAD | Implementar Hitos Saludables en prevención de delitos cibernéticos en las EFS |
| Herramienta Digital de Lenguaje Neutro (actividad compartida con el GTGD) | Facilitar el uso del Lenguaje Neutro en la Digitalización de las EFS. |
| Fortalecimiento en la Ciencia de Datos (6.2) | Fuerza de Trabajo Big Data e I.A | Promover y difundir la plataforma de DATOS ABIERTOS de la OLACEFS. | Fomentar la utilización de datos abiertos en la OLACEFS tanto en las auditorias que se realicen como en la transparencia de las EFS |
| Capacitación Regional en Ciencia de Datos para Auditores  | Que los Auditores Gubernamentales utilicen grandes bases de datos en sus tareas habituales de control |
| Desarrollar y Promover la Gestión del Conocimiento (6.3) | Potenciar la Gestión del Conocimiento en TICs | Promover y Difundir ODS.OLACEFS.COM | Que las EFS y los Stakeholders utilicen la información sobre el seguimiento de la Agenda 2030 en la OLACEFS. |
| Cooperación con pares internacionales | Que la OLACEFS realice actividades de cooperación con sus pares de INTOSAI |

**III. ASIGNACIÓN DE RECURSOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Actividad** | **Presupuesto (US$)** |
|  | **EFS** | **OLACEFS** | **Otros** | **Total** |
| 4.1 | PROMOVER Y DIFUNDIR LA PLATAFORMA DE DATOS ABIERTOS | 5. 000 | 0 | 0 | **5.000** |
| 4.2 | CAPACITACIÓN REGIONAL EN CIENCIA DE DATOS | 9.000 | 18.000 | 18.000 | **45.000** |
| 4.3 | HERRAMIENTA DIGITAL DE LENGUAJE NEUTRO | 4.000 | 12.000 | 0 | **16.000** |
| 4.4 | PROMOVER Y DIFUNDIR ODS.OLACEFS.COM | 10.000 | 0 | 0 | **10.000** |
| 4.5 | APOYO A OTRAS EFS EN EL ACCESO A LOS PRINCIPIOS SALUDABLES DE CIBERSEGURIDAD | 10.000 | 20.000 | 0 | **30.000** |
| 4.6 | COOPERACIÓN ENTRE PARES INTERNACIONALES | 0 | 5.000 | 0 | **5.000** |
|  | **Totales** | **38.000** | **55.000** | **18.000** | **111.000** |

**IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES**

 **4.1. Promover y difundir la plataforma de DATOS ABIERTOS OLACEFS.COM**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Actividades Especificas** | **Fecha de Inicio** | **Fecha de Término** | **Resultado Esperado** |
| **1** | Validar categorías y etiquetas para datos.olacefs.com | 02/2023 | 06/2023 | Categorías y etiquetas validadas |
| **2** | Talleres de sensibilización de datos.olacefs.com | 05/2023 | 12/2023 | Talleres realizados |

**4.2. Capacitación Regional en Ciencia de DATOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Actividades Especificas** | **Fecha de Inicio** | **Fecha de Término** | **Resultado Esperado** |
| 1 | Diseño del Mooc Ciencia de Datos para auditores 1 y 2 | 02/2023 | 03/2023 | Mooc diseñado |
| 2 | Desarrollo del Mooc Ciencia de Datos para auditores 1 y 2 | 03/2023 | 06/2023 | Mooc desarrollado |
| 3 | Implementación del Mooc Ciencia de Datos para auditores 1 y 2 | 06/2023 | 12/2023 | Mooc implementado |
| 4 | Seminarios y Talleres presenciales sobre el Mooc Ciencia de Datos para auditores 1 y 2. | 08/2023 | 12/2023 | Mooc difundido |

**4.3. Herramienta Digital de Lenguaje Neutro**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Actividades Especificas** | **Fecha de Inicio** | **Fecha de Término** | **Resultado Esperado** |
| **1** | Desarrollo de herramienta digital de Lenguaje Neutro | 02/2023 | 03/2023 | Desarrollo realizado |
| **2** | Prueba de herramienta digital de Lenguaje Neutro | 03/2023 | 12/2023 | Pruebas realizadas |
| **3** | Puesta en línea de herramienta de Lenguaje Neutro | 02/2023 | 12/2023 | Herramienta en Línea |

**4.4. Promover y difundir el sitio ODS.OLACEFS.COM**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Actividades Especificas** | **Fecha de Inicio** | **Fecha de Término** | **Resultado Esperado** |
| 1 | Webinario – Taller participativo con partes interesadas externas (stakeholders) | 04/2023 | 11/2023 | Webinario realizado |
| 2 | Elaborar informe de impacto | 09/2023 | 11/2023 | Informe realizado |

**4.5. Apoyo a Otras EFS en el acceso a los principios saludables de CIBERSEGURIDAD**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Actividades Especificas** | **Fecha de Inicio** | **Fecha de Termino** | **Resultado Esperado** |
| 1 | Orientados a las EFS | 02/2023 | 12/2023 | Colaboraciones realizadas |
| 2 | Orientados a los auditados | 02/2023 | 12/2023 | Colaboraciones realizadas |

**4.6. Cooperación entre pares internacionales**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Actividades Especificas** | **Fecha de Inicio** | **Fecha de Termino** | **Resultado Esperado** |
| 1 | Cooperación con WGITA | 02/2023 | 12/2023 | Cooperación realizada |
| 2 | Cooperación con WGBD | 02/2023 | 12/2023 | Cooperación realizada |
| 3 | Cooperación con WGISTA | 02/2023 | 12/2023 | Cooperación realizada |

**V. RESPONSABLES DE LA FORMULACIÓN DEL POA - INFORMACIÓN DE CONTACTO:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE** | **ROL** | **E – MAIL** | **TELÉFONO** |
| Matías Cruzado | Coordinador General Enlace | mcruzado@agn.gov.ar  | +0054 11 4124 3804WSP+0054 9 11 35608142 |
| Federico Villa | Coordinador Estratégico Enlace | fvilla@agn.gov.ar  |
| Cecilia Mondolo | Coordinador Técnico Enlace | cmondolo@agn.gov.ar |
| Nicolás Diaz País | Enlace TI | ndiazpais@agn.gov.ar  |
| Equipo CTIC | Trabajo y apoyo técnico de la CTIC  | ctic@agn.gov.ar  |