## Slide 1
Fortalecimiento de las capacidades
de las EFS - OLACEFS Curso sobre el desarrollo de propuestas de financiación
Santiago, Chile
7 - 9 Octubre, 2013
Roberto Angulo – Instructor

## Slide 2
INTRODUCCIÓN Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

## Slide 3
OBJETIVOS DEL CURSO
Mejorar la capacidad de los participantes para desarrollar propuestas financieras significativas basadas en necesidades que incluyan sólidos marcos de resultados.
Mejorar la comprensión de los participantes acerca del proceso para crear un diagnóstico institucional como base para la planeación y programación de iniciativas de desarrollo de capacidades.
Obtener información de los participantes sobre la entrega del curso y los materiales de formación.

## Slide 4
ESTRUCTURA DEL CURSO

## Slide 5
Métodos de Formación
Presentaciones power-point para introducir los temas básicos
Un ejercicio de estudio de caso integral para promover el “aprender haciendo” relacionado con las hablilidades de diagnóstico y programación.
Oportunidades para presentaciones y discusiones en sesión plenaria y en grupos de trabajo.
Introducción a la Convocatoria Global para la Presentación de Propuestas, en particular la Nota Conceptual y asisitir en la elaboración de un borrador
En general: un enfoque informal e interactivo.

## Slide 6
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LAS EFS
Sesión 1:
Antecendentes del curso

## Slide 7: Antecedentes del Curso
INTOSAI y la comunidad de donantes, oportunidades de financiamiento
Memorando de Entendimiento (MOU) 2009,
Soporte técnico IDI INTOSAI
El inventario de EFS 2010
Primera Convocatoria Global para la Presentación de Propuestas 2011 resultados y recomendaciones
Experiencia de los participantes
Estrategia para la Segunda CGP 2013, propuestas de proyectos, Nota Conceptual, calendario.
Papel de las EFS.

## Slide 8: Impacto primera Convocatoria Global CGP 2011
La CGP fue lanzada por primera vez en 2011.
Participación significativa de la comunidad de la INTOSAI: 55 solicitudes presentadas:
  Un (1) iniciativa global,
  Seis (6) iniciativas regionales
  48 iniciativas a nivel nacional.
Importe total de las solicitudes: 90 millones USD
Los proveedores han expresado interés en apoyar un buen número de aplicaciones

## Slide 9: Impacto primera Convocatoria Global CGP 2011
Financiación ha sido aprobada y / o el proyecto está en marcha para 18 propuestas (33%)
16 propuestas siguen en fase de diálogo con proveedores potenciales (29%)
7 propuestas se mantienen en la etapa de expresión de interés (13%)
Actualmente no hay ningún interés en 14 propuestas (25%).
Las principales fuentes de información como el BID o el Banco Mundial no han proporcionado información actualizada a la fecha, por lo tanto, la información presentada arriba, no estaría reflejando plenamente la situación real en varios países.

## Slide 10: Convocatoria Global 2013 para la Presentación de Propuestas - Cronograma
Facilitador: Secretaría de Donantes de INTOSAI
1º. nov 2013 - 31 ene 2014: Presentación del borrador de Nota Conceptual
1º. nov 2013 - 28 feb 2014: Secretaria Donantes: Provisión retroalimentación y apoyo a las Notas Conceptuales recibidas
31 mar 2014: Fecha límite para presentación de Notas Conceptuales definitivas
30 abr 2014: Secretaría Donantes distribuye las propuestas a los proveedores EFS, a la comunidad de donantes y al EFS Fondo de Desarrollo de Capacidades FDC (actualmente en desarrollo)
15 jun 2014: Fecha límite para que los proveedores individuales (EFS y donantes) expresen interés en Notas Conceptuales y las decisiones de la Junta EFS FDC para proceder a elaborar propuestas completas
A partir del 15 jun 2014: Coordinación del apoyo al desarrollo de propuestas completas.

## Slide 11
1. FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE DIAGNÓSTICO
Sesión 2:
La Gestión del Ciclo de Proyecto

## Slide 12: La Necesidad por un Diagnóstico de Capacidades
Restricciones Múltiples Subyacentes
Objetivos Estratégicos para el Desarrollo de la EFS
Iniciativas en curso
Nueva iniciativa
Iniciativas en curso
Iniciativas en curso
Iniciativas en curso
Cuál es el valor agregado de una nueva iniciativa?
Cómo ayudaría a lograr objetivos estratégicos?

## Slide 13: El Ciclo de Proyecto
Planeación Institucional
Implementación
Programación
Evaluación
Análisis
Notes:   New

## Slide 14
FASE DE ANÁLISIS
FASE DE EJECUCIÓN
FASE DE EVALUACIÓN
FASE DE PROGRAMACIÓN
Etapas del Enfoque del Marco Lógico
Notes: 9

## Slide 15
Planeación – - definición de la estructura del proyecto, prueba de sus riesgos y lógica interna, formulación de indicadres de éxito medibles
Programación de Actividades- determinación de la secuencia y dependencia de actividades; estimación de su duración y asignación de responsabilidades
Programación de Recursos – desde la programación de actividades, desarrollo de la programación de recursos y el presupuesto
Análisis de participación – identificación & caracteristicas de las principales y potenciales partes interesadas; evaluación de sus capacidades
Análisis de problemas – identificación de problemas principales, limitaciones & oportunidades; determinación de la relación causa & efecto
Jerarquia de objetivos- desarrollo de soluciones a partir de los problemas identificados; identificación de medios para determinar relación causa-efecto
Análisis de Estrategia – identificación de diferentes alternativas para lograr las soluciones; selección de la alternativa mas apropiada.
FASE DE PROGRAMACIÓN
FASE DE ANÁLISIS
Etapas del EML
Notes: 9

## Slide 16
FASE DE EJECUCIÓN
Indicadores que provean información de gestión (seguimiento y revisión periódica)
Supuestos que apoyan la gestión de riesgos
Programación de actividades actualizada y vinculada a los resultados
Programación de recursos y presupuestos actualizada y vinculada con los resultados
FASE DE EVALUACIÓN
El EML ofrece un análisis claro del problema y del contexto del proyecto lo cual ayuda a evaluar los criterios de pertinencia.
Como el EML se fundamenta en la programación de recursos y cronograma de actividades, el contribuye a la evaluación de los criterios de eficiencia.
Estructura e indicadores objetiva para evaluar la eficacia y el impacto
Etapas del EML
Notes: New

## Slide 17: Gestión del Ciclo de Proyecto (GCP)
  Es una metodología para la preparación, implementación y evaluación de proyectos basada en los principios del enfoque del marco lógico.
  Describe las actividades de gestión y los procedimientos para la toma de decisiones utilizados durante el ciclo de vida de un proyecto (principales tareas, funciones y responsabilidades, documentos clave y opciones para la toma de decisiones)
Notes: New

## Slide 18
1. FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE DIAGNÓSTICO
Sesión 3.
Análisis de problemas

## Slide 19: Análisis de problemas EFS (1)
Recopilar información pertinente relacionada con el entorno de la EFS
Asegurar que las lecciones aprendidas de proyectos previos similares sean tenidas en cuenta.
Identificar a las principales partes interesadas y asegurar que participen las personas “correctas”
Preparar un "árbol de problemas" que ofrezca una versión simplificada y sólida de la realidad en la que se encuentra la EFS

## Slide 20: Análisis de problemas EFS (2)
El árbol de problemas nos ayuda a estudiar las relaciones entre causa y efecto asegurando que los problemas principales de la EFS se encuentran identificados .
Por qué?
Definición del marco y objeto de análisis;
Identificación de los principales problemas que enfrenta la EFS;
Visualización de los problemas en forma de un diagrama llamado "árbol de problemas" o "jerarquía de problemas" para ayudar al análisis de las relaciones causa-efecto.
Pasos
principales

## Slide 21: Identificación y análisis de problemas
Identificar los problemas existentes.
Escribir cada problema en una tarjeta, preferiblemente con letras mayúsculas.
Determinar cuál es, dentro de los problemas identificados, aquel que ocupa un lugar central que permite ordenar en torno a él la mayor parte de la información recopilada.
Colocar esa tarjeta en el centro de un panel.
Determinar las causas que provocan ese problema, preguntándose el por qué se produce esa situación considerada indeseable. Situar esas tarjetas en el nivel inmediatamente inferior al del problema considerado focal o central.
Avanzar hacia abajo preguntándose por las causas de las causas.
Establecer los efectos provocados por el problema central. Situar esas tarjetas en la parte superior del árbol.
Re-comprobar las relaciones causales y dibujarlas en el panel.

## Slide 22: Ejemplo: Identificación de problemas, definición de causas
Reducción de los recursos pesqueros
Bajos precios de venta de los pescadores en aldeas beneficiarias
Ingresos de los pescadores artesanales en declive
Destrucción del hábitat natural
Prácticas de pesca ilegales
Pobre calidad del proceso de pesca
Acceso limitado al mercado

## Slide 23: Análisis de problemas EFS (causa - efecto)
EFECTOS
CAUSAS
Ingresos de los pescadores artesanales en declive
Reducción de los recursos pesqueros
Destrucción del hábitat natural
Prácticas de pesca ilegales
Pobre calidad del proceso de pesca
Acceso limitado al mercado
Bajos precios de venta de los pescadores en aldeas beneficiarias

## Slide 24
Estoy haciendo una auditoria
– Vinculando actividades de la EFS con sus resultados esperados
Estoy proveyendo recomendaciones para fortalecer el Sistema de Gestión Financiera Pública.

## Slide 25
1. FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE DIAGNÓSTICO
Sesión 3 (Cont.) - Práctica sobre Análisis de Problemas

## Slide 26: Caso de estudio 1 EFS
Grupos de trabajo:
  Lean cuidadosamente el texto y discutanlo, identificando los problemas.
  Escriban un problema por cada tarjeta.
  Ubique cada problema en su lugar apropiado en el Árbol de Problemas, revisando las relaciones de causa y efecto e incluyendo nuevos problemas (causas) si es necesario.
Discusión en plenaria: revision entre pares: 2 grupos por cada área temática
Entorno operativo EFS (marco legal, independencia, etc.)
Tema A
Proceso de trabajo de la EFS
Tema B
Seguimiento (por los auditados /Comité de Cuentas Públicas / EFS (Corte de Cuentas)
Tema C

## Slide 27: Tarea en casa
Identificación de los problemas mas relevantes por cada EFS presente, definir sus raíces e identificar tentativamente el problema principal, el cual sería el más apropiado como punto central de una propuesta.

## Slide 28
2. DEL DIAGNÓSTICO A LA PROGRAMACIÓN
Sesión 4.
Jerarquía de los objetivos y la estrategia de intervención

## Slide 29: Conversión problemas en logros
Convertir las tarjetas-problema en tarjetas-objetivo teniendo un cierto cuidado en la redacción para que exista una mínima coherencia: no se trata de establecer un enunciado inverso sino de expresarlo en unos términos que resulten razonables.
Las tarjetas que se considere que no son modificables pasan sin cambios (es decir como problemas) al nuevo árbol.
Se incluyen nuevas tarjetas que representen medios adicionales que consideramos importantes a la hora de garantizar la consecución de las tarjetas superiores.
Se comprueba la relación medios-fines. En este caso la pregunta clave es “¿cómo?” y se supone que las respuestas serán en cada caso las tarjetas situadas en los niveles inferiores.
Se dibuja un “árbol” que será el inverso en positivo del de problemas, con algunas tarjetas no modificadas y algunas tarjetas nuevas en los niveles inferiores.

## Slide 30: Jerarquía de los objetivos
FINES
MEDIOS
Convertir los problemas en logros positivos mediante el establecimiento de relaciones entre medios / fines
Incremento en los ingresos de los pescadores artesanales
Agotamiento de los recursos pesqueros reducido o interrumpido
Hábitat natural de los recursos pesqueros protegido
Prácticas ilegales de pesca reducidas significativamente
Precio de venta para los pescadores aumentó
Calidad del proceso de pesca incrementado
Acceso a los mercados mejorado

## Slide 31: Análisis de la estrategia (introducción)
Incremento en los ingresos de los pescadores artesanales
Processing of the
catch improved
Decisión fundada en prioridades de políticas, costo-beneficio,
otros programas en curso, presupuesto, etc
Estrategia control existencias de pescado
Estrategia de orientación al mercado
PROPÓSITOS RESULTADOS / esperados
OBJETIVO GENERAL
PRODUCTOS/ RESULTADOS
Estas declaraciones excluídas deben considerarse durante el análisis de supuestos / riesgos.
Agotamiento de los recursos pesqueros reducido o interrumpido
Hábitat natural de los recursos pesqueros protegido
Prácticas ilegales de pesca reducidas significativamente
Precio de venta para los pescadores aumentó
Calidad del proceso de pesca incrementado
Acceso a los mercados mejorado
En el proyecto
Fuera del proyecto

## Slide 32: Crítica del marco lógico para cumplir con las buenas prácticas
MALA PRÁCTICA | BUENA PRÁCTICA
El propósito es la suma de los resultados: | El propósito es la consecuencia de los resultados:
“El tratamiento del agua se ha mejorado y los niveles de descargue directo en el rio reducidos” | “Calidad del agua del rio mejorada”
Resultados: Descarga directa de aguas residuales dentro del rio reducida Estándares de tratamiento de aguas residuales mejorados y aplicados Conciencia pública acerca de la responsabilidad en el manejo del medio ambiente mejorada | 

## Slide 33
2. DEL DIAGNÓSTICO A LA PROGRAMACIÓN
Sesión 4. (Cont.)
Estudio de caso 2: Identificación y análisis de problemas de la EFS

## Slide 34: Estudio de caso 2 (con base en la tarea)
En el contexto de la EFS, identifique sus principales problemas
Utilizando el “Árbol de Problemas,” Identifique y analice las causas de los problemas
Convierta los problemas en logros positivos, mediante el establecimiento de relaciones medios /fines
Análisis de la estrategia, identificación de proyectos
Cuál sería el problema más significativo que se considere adecuado para su inclusión en una propuesta de financiación?
Presentación y discusión en plenaria

## Slide 35
2. DEL DIAGNÓSTICO A LA PROGRAMACIÓN
Sesión 5.
Identificación de la
"Lógica vertical”

## Slide 36: Análisis de la estrategia (revisión)
Incremento en los ingresos de los pescadores artesanales
Processing of the
catch improved
Decisión fundada en prioridades de politicas, costo-beneficio,
otros programas en curso, presupuesto, etc
Estrategia control existencias de pescado
Estrategia de orientación al mercado
PROPÓSITOS RESULTADOS / esperados
OBJETIVO GENERAL
PRODUCTOS/ RESULTADOS
Estas declaraciones excluídas deben considerarse durante el análisis de supuestos / riesgos.
Agotamiento de los recursos pesqueros reducido o interrumpido
Hábitat natural de los recursos pesqueros protegido
Prácticas ilegales de pesca reducidas significativamente
Precio de venta para los pescadores aumentó
Calidad del proceso de pesca incrementado
Acceso a los mercados mejorado
En el proyecto
Fuera del proyecto
Lógica de la intervención

## Slide 37: Análisis de la estrategia de la EFS
  Consiste en:
  El análisis de los objetivos potenciales en relación con un conjunto de criterios de "viabilidad" y de "prioridad de política“;
  Evaluación de los costos y beneficios de los diferentes enfoques posibles;
  Elección de una estrategia adecuada para la ejecución del proyecto

## Slide 38: Vinculación de la jerarquía de objetivos a la lógica de la intervención
Objetivo General
Resultados esperados / Propósito
Producto 1 /Resultado 1
Producto 2 /Resultado 2
Producto 3 / Resultado 3
Activitdad 1.1.1
Activitdad 1.1.2
Actividad 1.1.3
Actividad 2.1
Actividad 2.2
Actividad 3.1
Actividad 3.2
Actividad 3.3
Objetivo General
Resultadosesperados / Propósito
Productos / Resultados
Actividades
Notes: Encaminar hacia la lógica del proyecto según formato de la Matriz ML

## Slide 39: Niveles de la descripción del proyecto
Relacionado con los objetivos nacionales más amplios a los que contribuirá el proyecto
Los beneficios sostenibles derivados de la utilización de los resultados del proyecto
Los bienes y servicios suministrados directamente por el proyecto
Lo que hace el proyecto para producir los resultados (programa de trabajo /tareas)
Objetivo General
Resultados esperados/ Propósito
Productos / Resultados
Actividades
Lógica de la intervención
Notes: 15

## Slide 40: Matriz de Marco Lógico (completo)
Condiciones
previas
Lógica de la intervención
Indicadores
Fuentes de verificación
Supuestos
Objetivo General
Resultado esperado
Producto
Actividades
Niveles de gasto
Cuentas

## Slide 41
5500
1750
4250
750
400
1100
3100
Budget
5500
1750
4250
750
400
1100
3100
Budget
Salaries
Allowances
Vehicle Op.
Office
Tel/Fax
Seeds
Fertiliser
5000 5500
1250 1750
3750 4250
750 750
400 400
850 1100
2300 3100
Presupuesto
Workplan
Workplan
Plan de trabajo
Actividades con base en resultados, calendario
de recursos y presupuestos
Marco lógico
Desde el EML a la planeación operativa
Programa de
recursos
Plan de trabajo
Notes: 30

## Slide 42: Revisión de la lógica vertical
Condiciones
previas
Indicadores
Fuentes de verificación
Supuestos
Objetivo General
Resultado esperado
Productos
Actividades
Lógica de la intervención
Notes: 13

## Slide 43: Lógica vertical
Si se dan unas condiciones previas (entonces) se libera un presupuesto con el que se movilizan unos recursos para hacer unas actividades.
Si se hacen esas actividades y se producen unos supuestos (que están fuera de la competencia de la intervención) se logran unos resultados.
Si se logran esos resultados y se producen los supuestos situados a su nivel, se alcanza el objetivo específico.
El logro de ese objetivo específico, unido al cumplimiento de los supuestos colocados en su nivel, supondrá una contribución significativa a un objetivo general (o superior).
Y si se producen los supuestos de ese nivel el objetivo general podrá perdurar.

## Slide 44: Supuestos (1)
Un supuesto es una condición:
  necesaria para el éxito del proyecto;
  no está bajo el control de la administración del proyecto; y
  tendrá que ser monitoreada
Los supuestos proveen la base mediante la cual se lleva acabo un análisis de riesgo adicional

## Slide 45: Supuestos (2)
  Las acciones de otros actores interesados que no participan directamente en la administración de proyectos
  La respuesta de los grupos destinatarios de los servicios del proyecto
  Coordinación eficaz de los donantes y oportuno desembolso de fondos
  Cambios en políticas gubernamentales pertinentes
Los supuestos pueden estar relacionados con asuntos tales como:

## Slide 46: Tabla de valoración de supuestos
Cambiar el diseño del
proyecto o elegir una
estrategia alternativa.
Alta probabilidad que el supuesto se convierta en realidad
Baja probabilidad que el supuesto se convierta en realidad
No muy importante
Muy importante
No incluirlo en la columna
de supuestos
Incluirlo en la columna de
supuestos de la matriz
Normalmente no se incluye
en la columna de los supuestos
-diseño de medidas para
mitigación de riesgos

## Slide 47: Gestión de Riesgos
  Aclaración de las responsabilidades de los interesados ​​y su grado de "control / influencia" sobre el logro de los objetivos
  Adaptación del diseño del proyecto para aumentar su factibilidad
  Diseño del monitoreo de riesgos y las estrategias de administración
  Otros…
Análisis de supuestos debería llevar a:

## Slide 48
2. DEL DIAGNÓSTICO A LA PROGRAMACIÓN
Sesión 5 (Cont.) Estudio de caso 3: Diseño de proyectos por cada EFS

## Slide 49: Estudio de caso 3
Siguiendo los resultados del caso de estudio de la sesión 4, se les pide a los participantes:
finalizar la lógica vertical de los proyectos previstos, aplicando análisis estratégico y la vinculación de la jerarquía de objetivos a la lógica de intervención
Desarrollo y valoración de los supuestos
Desarrollar consideraciones sobre la gestión de riesgos
Presentación y discusión en plenaria

## Slide 50
3. PROGRAMACIÓN DE CAPACIDADES
Sesión 6
Identificación de la
"lógica horizontal"

## Slide 51: Lógica horizontal
Indicadores
Fuentes de verificación
Supuestos
Objetivo General
Resultado esperado
Productos
Actividades
Lógica de la intervención

## Slide 52: Lógica Horizontal
todo resultado u objetivo se expresa mediante, al menos, un indicador verificable objetivamente.
Ese indicador debe poder comprobarse mediante una fuente de verificación específica.

## Slide 53: Indicadores del proyecto (1)
  Definir qué necesita medir la EFS para ayudarnos a valorar el desempeño en la elaboración de los productos del proyecto, y el logro de los resultados esperados y el objetivo general.
  Especificar aún más la cantidad prevista y la calidad de los productos, los resultados y el objetivo general

## Slide 54: Indicadores del proyecto (2)
Jerarquía del marco lógico
Objetivo General
Propósito
Productos
Actividades
Insumos/recursos
Terminología Indicador
Impacto
Resultado
Producto
Insumo
Monitoreo basado en resultados

## Slide 55: Indicadores del proyecto (3)
Los indicadores deben ser “Objetivamente Verificables”:
Específicos: al objetivo que estan midiendo
Medibles: en términos de calidad y / o cantidad
Disponibles: a un costo razonable
Pertinentes: a las necesidades de información de gestión
Plazo obligado: Así sabemos cuándo podemos esperar que se logre el objetivo / propósito

## Slide 56: Indicadores del proyecto (4)
  Necesidad de comparar los logros contra algún punto de referencia u objetivo para evaluar el desempeño por ejemplo, el plan, información del período anterior, otras áreas geográficas, normas vigentes, etc.
  El uso de porcentajes o similares resulta a menudo útil.

## Slide 57
La cadena de resultados
Insumos
Productos
Resultados
Impactos
Transformación de los insumos en productos (bienes o servicios)
Uso de los productos por los ciudadanos / otras instituciones de servicio publico
Cambios sociales y/o económicos
Por cada programa de gasto, los indicadores deben estar definidos para los productos y resultados;
Esto requiere un análisis de la cadena de resultados de cada programa / proyecto.
Proceso bajo control del gestor de recursos (oferta)
Proceso que depende de la interacción con los usuarios (demanda)
Proceso que depende de varios factores, a la mayoría de ellos fuera del control del programa
Uso de indicadores en el sector público

## Slide 58: Ejemplos de posibles indicadores de los proyectos del Marco par la Medición del Desempeño del IDI
Al menos el 50% (del valor de los gastos más los ingresos) de los clientes de auditoría dentro del mandato de la EFS, han sido objeto de auditoría financiera, al menos, cubriendo ingresos y gastos en cada uno de los últimos tres años.
Al menos el 75% de las auditorías de cumplimiento se completan oportunamente y dentro del presupuesto total para el tiempo de personal asignado y otros gastos.
Por lo menos del 60% de las auditorías financieras, los informes de auditoría terminados son presentadas formalmente o entregado a la autoridad competente dentro de los 12 meses siguientes al final del período cubierto.

## Slide 59
  ¿Cómo / con qué métodos?
  ¿Por quién?
  En qué documento / informe?
  Cuándo / con qué frecuencia?
La lógica de intervención requiere que uno explique en detalle cómo se recopilará la información de desempeño (indicadores):
Fuentes de verificación (1)

## Slide 60: Fuentes de verificación (2)
Costo
Complejidad
Registros
administrativos
Informes
de gestión
Estadísticas
disponibles
Estadísticas
adaptadas
disponibles
Encuestas
especializadas
Notes: 20

## Slide 61
5500
1750
4250
750
400
1100
3100
Budget
5500
1750
4250
750
400
1100
3100
Budget
Salaries
Allowances
Vehicle Op.
Office
Tel/Fax
Seeds
Fertiliser
5000 5500
1250 1750
3750 4250
750 750
400 400
850 1100
2300 3100
Presupuesto
Workplan
Workplan
Plan de trabajo
Actividades con base en resultados, calendario
de recursos y presupuestos
Marco lógico
Desde el EML a la planeación operativa
Programa de
recursos
Plan de trabajo
Notes: 30

## Slide 62: Ejemplos plan de trabajo: actividades a través del tiempo
Plan de trabajo –Calendario de Actividades
Rehabilitación de las carreteras Región Sur - Salinas

## Slide 63: Plan de trabajo relacionado con recursos humanos
Creación de la Unidad de Planificación del Ministerio de Transporte

## Slide 64: Plan de trabajo relacionado con el presupuesto
Actividades /insumos | Unidad | Cantidad |  |  |  | Costo por unidad | Fuente financiación | Código Costos |  |  | costos por periodo de planificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total por año y fuente de financiamiento |  |  | Total Proyecto | costo anual recurren
 |  |  |  |  |  |  |  | CE | Gob | GO | 1 trimestre |  |  | 2 trimestre |  |  | 3 Trimestre |  |  | 4 Trimestre |  |  | Total |  |  |  | 
 |  | 1T | 2T | 3T | 4T |  |  |  |  |  | CE | Gob | GO | CE | Gob | GO | CE | Gob | GO | CE | Gob | Gob | CE | Gob | GO |  | 
Actividades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.1 Establecer unidad de Planeación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
EQUIPOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Computadoras | no. | 2 | 2 |  |  | 1,000 | CE | 3,4 |  |  | 2,000 |  |  | 2,000 |  |  | - |  |  | - |  |  | 4,000 |  |  | 4,000 | 
Fax modem | no. | 1 |  |  |  | 500 | CE | 3,4 |  |  | 500 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | 500 |  |  | 500 | 
Muebles de Oficina | lump | 1 |  |  |  | 3,000 | CE | 3.4 |  |  | 3,000 |  |  | - |  |  | -- |  |  | - |  |  | 3,000 | - | - | 3,000 | 
SALARIOS Y PRESTACIONES (Local) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Contraparte |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 200 | Gob |  | B.2 |  |  | 800 |  |  | 800 |  |  | 800 |  |  | 800 |  |  | 3,200 |  | 3,200 | 3,200
Personal de Oficina |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 | Gob |  | B.2 |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ETC…. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  | 300 |  |  | 300 |  |  | 1,200 |  | 1,200 | 1,200
TOTAL POR TRIMESTRE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,500 | 1,100 | - | 2,000 | 1,100 | - | - | 1,100 | - | - | 1,100 | - | 7,500 | 4,400 | - | 11,900 | 4,400
4. Especificar unidades
7. Identificación fuentes de financiación
5. Especificar cantidades
6. Estimar costos unitarios
8. Asignar códigos de costos
9. Programar costos por período de planificación
10. Calcular totales
11. Estimar costos recurrentes
1.Copiar las actividades del
calendario de actividades
2. Especificar insumos
3. Poner los insumos en categorías de costos
Establecimiento Unidad de Planeación Ministerio de Transporte

## Slide 65
3. PROGRAMACIÓN DE CAPACIDADES
Sesión 6 (Cont.) Estudio de caso: Plan de trabajo

## Slide 66: Estudio de caso 3
Siguiendo los resultados del caso de estudio de la sesión 4, se les pide a los participantes:
finalizar la lógica vertical de los proyectos previstos, aplicando análisis estratégico y la vinculación de la jerarquía de objetivos a la lógica de intervención
Desarrollo y valoración de los supuestos
Desarrollar consideraciones sobre la gestión de riesgos
Presentación y discusión en plenaria

## Slide 67: Estudio de caso 4
Siguiendo los resultados del caso de estudio de la sesión 5, se les pide a los participantes:
Implementar la lógica horizontal para los proyectos previstos
Revisión de objetivos considerando: Relevancia, Aplicabilidad, que se puedan Medir, sean Específicos, con Plazo determinado de cumplimiento.
Desarrollo de un borrador de plan de trabajo (calendario, actividades, presupuesto)
Presentación y discusión en plenaria

## Slide 68
5500
1750
4250
750
400
1100
3100
Budget
5500
1750
4250
750
400
1100
3100
Budget
Salaries
Allowances
Vehicle Op.
Office
Tel/Fax
Seeds
Fertiliser
5000 5500
1250 1750
3750 4250
750 750
400 400
850 1100
2300 3100
Presupuesto
Workplan
Workplan
Plan de trabajo
Actividades con base en resultados, calendario
de recursos y presupuestos
Marco lógico
Desde el EML a la planeación operativa
Programa de
recursos
Plan de trabajo
Notes: 30

## Slide 69: Matriz de Marco Lógico (completo)
Condiciones
previas
Lógica de la intervención
Indicadores
Fuentes de verificación
Supuestos
Objetivo General
Resultado esperado
Producto
Actividades
Niveles de gasto
Cuentas

## Slide 70
3. PROGRAMACIÓN DE CAPACIDADES
Sesión 7
Aplicación de los formatos de propuestas IDI

## Slide 71
  “Entre más claro
  mucho mejor”
  La claridad es uno de los aspectos más importantes considerados en una propuesta!!
  La lógica de intervención es la parte principal donde la claridad y la coherencia pueden ser evaluados "fácilmente".
“Regla de Oro”
  Cada vez son más los donantes que siguen la fase de la nota conceptual para analizar rápidamente el potencial de un proyecto (5 páginas)

## Slide 72: Desde el diseño del proyecto a la propuesta
Relación directa
Destaque objetivos
enumerados
en el Documento
Destaque problemas
enumerados
en el Documento

## Slide 73: Revisión de la plantilla de la Convocatoria Global para la Presentación de Propuestas CGP
Presentación de las propuestas de la OLACEFS / EFS individuales
Capítulo 0. Solicitante
Capítulo 1. Información básica de la iniciativa
Capítulo 2. Marco de Supervisión, Información y Evaluación
Capítulo 3. Información adicional
Capítulo 4. Información del presupuesto
Puntuación de propuestas para el Fondo de Desarrollo de Capacidades en EFS.
Comentarios / aclaraciones de los participantes.

## Slide 74
Ejemplo de puntuación a una nota conceptual: donación de la Comisión Europea

## Slide 75: Desde el diseño del proyecto a la plantilla CGP
1.2. Demanda, Exposición Razonada y Antecedentes (complementada con 1.8; 1.9; 1.10; 1.11)
1.3. Propósito y resultados esperados
1.3. Propósito y resultados esperados
Actividades: 1.5. Actividades bajo cada categoría de apoyo
Recursos: 4. Presupuesto, 1.6. Obtención de
bienes, equipos e infraestructura
Objetivo General
Resultado esperado
productos / Resultados
Actividades/ recursos
2.2. Indicadores clave de supervisión midiendo los
resultados esperados
indicadores y fuentes de verificación

## Slide 76: Introducción a los Sistemas de Monitoreo & Evaluación
Proporcionan información para la gestión eficaz
Ayudan a determinar lo que funciona bien y lo que necesita mejorar
Construyen conocimiento (lecciones aprendidas para mejorar el ciclo total del proyecto)
Fortalecen la rendición de cuentas y la transparencia

## Slide 77
“Es una valoración tan sistemática y objetiva como sea posible, de un proyecto en curso o terminado, programa o política, su diseño, implementación y resultados.
El propósito es determinar la pertinencia y el logro de los objetivos, la eficiencia en el desarrollo, eficacia, impacto y sostenibilidad.
Una evaluación deberá proporcionar información creíble y útil, que permita incorporar las lecciones aprendidas en el proceso de toma de decisiones de beneficiarios y donantes ”
Definición de Evaluación (OCDE-DAC 98)
Notes: New

## Slide 78
Criterios de evaluación
Notes: New

## Slide 79
Objetivos Generales
Proposito del Proyecto + Supuestos
Resultados +
Supuestos
Actividades + Supuestos
Medios + Precondiciones
Impacto
Sostenibilidad
Eficacia
Eficiencia
Pertinencia
Se obtendrán y mantendrán los productos y beneficios?
¿Cuales beneficios para la sociedad y el sector?
¿Qué tan bien contribuyeron los resultados a la consecución de los fines del proyecto?
¿Cómo fueron convertidos los insumos y actividades en resultados?
Calidad de la planificación y la adaptación, incluida la pertinencia de problemas para corregir, los beneficiarios, medios, costos, supuestos, riesgos.
vinculación de los criterios de evaluación con el marco lógico
Notes: New

## Slide 80
El sistema de M & E es una combinación de estas herramientas (u otras) para asegurar el funcionamiento completo del ciclo del proyecto.
Notes: New

## Slide 81: Análisis de las partes interesadas
Cualquier individuo, grupos de personas, instituciones o empresas que puedan tener una relación con el proyecto se definen como grupos de interés.
Con el fin de maximizar los beneficios sociales e institucionales del proyecto y minimizar sus impactos negativos, el análisis de los interesados ​​identifica a todos aquellos que puedan verse afectados (positiva o negativamente), y cómo.
Es importante que el análisis de los interesados ​​tenga lugar en la etapa inicial durante la identificación y evaluación de las fases del proyecto.
Notes: New

## Slide 82: Análisis de las partes interesadas
El análisis de los interesados ​​y el análisis de problemas están estrechamente relacionados, como parte del "Análisis de la situación" inicial:
  sin las opiniones de la gente sobre una situación dada, no quedaran claros los problemas y sus posibilidades (consulta a los interesados​​)
  sin la consulta de las partes interesadas, no quedarán claros sus puntos de vista (intereses, potencialidades) en una situación dada.
El análisis de los interesados ​​no es una etapa aislada del análisis, sino un proceso.
Notes: New

## Slide 83
De quién son los problemas u oportunidades que estamos analizando?
¿Quién se beneficiará o saldrá perdiendo, y cómo, a partir de una posible intervención del proyecto?
Análisis de las partes interesadas
Notes: New

## Slide 84: Análisis de las partes interesadas
Grupo perdedores
(enemigos potenciales)
Alto impacto potencial del proyecto
bajo impacto potencial del proyecto
Alto nivel de capacidad para influir en los resultados del proyecto
Interesados
secundarios
Interesados clave &
Interesados primarios
Bajo nivel de capacidad para influir en los resultados del proyecto
Notes: New

## Slide 85
Niveles de Participación de las Partes Interesadas
Pasos del Ciclo de Proyecto | Niveles de participación |  |  | 
 | Informar | Consultar | Asociar | Controlar
Identificación | Gobierno | Ministerio de Carreteras y Transportes Comunidad | Administración Distrital Donante | 
Diseño |  | Ministerio de Carreteras y Transportes Comunidad Comités de trabajo del poblado | Administración Distrital Donante | 
Implementación | Ministerio de Carreteras y Transportes |  | Administración Distrital Donante Comités de trabajo del poblado Trabajadores de carreteras Comunidad | Contratista
Monitoreo | Ministerio de Carreteras y Transportes |  | Administración Distrital Donante Comunidad | Contratista
Evaluación | Gobierno | Administración Distrital Comunidad | Ministerio de Carreteras y Transportes Donante | 

## Slide 86
3. PROGRAMACIÓN DE CAPACIDADES
Sesión 8
Aplicación de los formatos de propuestas IDI – La Nota Conceptual

## Slide 87: Revisión de la plantilla de la Nota Conceptual
Propósito, características y contenido
Capítulo 0. Resumen de la nota conceptual
Capítulo 1. Diseño del proyecto propuesto
Capítulo 2. La relevancia del proyecto propuesto para la Cooperación INTOSAI-Donantes
Evaluación de notas conceptuales
Comentarios / aclaraciones de los participantes

## Slide 88
3. PROGRAMACIÓN DE CAPACIDADES
Sesión 8 (Cont.)
Estudio de caso: Desarrollar un borrador de Nota Conceptual EFS

## Slide 89: Estudio de caso 5
Siguiendo los resultados de los casos de estudio de las sesiones anteriores, los participantes:
Desarrollarán un borrador de Nota Conceptual por cada EFS representada
Participarán en la sesión plenaria considerando:
  Principales facilitadores durante el desarrollo del borrador de Nota Conceptual
  Principales dificultades y/ o limitaciones para completar la Nota Conceptual,
  Como superarlas si ello fuera posible,
  Como tratar los requerimientos sin resolver, si hay alguno.

## Slide 90
Curso sobre el desarrollo de propuestas de financiación
Evaluación del curso y pasos a seguir

## Slide 91
Muchas gracias
Santiago, Chile - Octubre 2013
Roberto Angulo – Instructor