PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

- Información general

| Instancia: | Comité de Creación de Capacidades (CCC) |
| --- | --- |
| EFS Responsable: | Contraloría General de la República de Chile |
| Año | 2024 |
| Fecha de elaboración/actualización | 03-01-2024 |

- Responsables de la formulación del POA e información de contacto

| Nombre | Cargo | Correo electrónico | Teléfono |
| --- | --- | --- | --- |
| Leandro Buendía | Coordinador Relaciones Internacionales | lbuendiav@contraloria.cl | (56) 2 3240 5157 |
| Mauricio Tapia | Analista Relaciones Internacionales | mtapiad@contraloria.cl | (56) 2 3240 1535 |
| Nicolás Pozo | Analista Departamento de Formación | npozov@contraloria.cl | (56) 2 3240 1118 |

- Presupuesto total

| Presupuesto | EFS | OLACEFS | OTROS | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CCC | 91.921 | 85.000 | 58.928 | 235.849 |

- Alineación de las actividades con el Plan Estratégico 2023-2028

| Plan Operativo | Plan Estratégico |  |
| --- | --- | --- |
| Actividad | Meta estratégica | Estrategia |
| Implementar iniciativas para ampliar la capacitación de personal de EFS. | 5. Fortalecer y Armonizar el Servicio de Creación de Capacidades. | 5.1 Fortalecimiento del proceso de diagnóstico de necesidades, implementación y monitoreo del Plan de Capacitación. |
| Gestión y administración de plataformas de capacitación y aprendizaje |  |  |
| Diagnóstico de Necesidades de Capacitación 2024 y Plan de Capacitación de la OLACEFS |  |  |
| OpenGeoHub – producción colaborativa de conocimientos por medio de plataformas abiertas de geocontrol |  | 5.2 Promoción de la Innovación Tecnológica y Pedagógica de las Acciones de Capacitación. |
| Panoptes – Auditoría continua a través de satélites |  |  |

- Asignación de recursos

| Actividad/Actividades específicas | Presupuesto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EFS | OLACEFS | OTROS | TOTAL |
| Actividad 2: OpenGeoHub – producción colaborativa de conocimientos por medio de plataformas abiertas de geocontrol (Líder: EFS Brasil) |  | 0 | 9.000 | 9.000 |
| Actividad 3: Panoptes – Auditoría continua a través de satélites (Líder: EFS Brasil) |  | 30.000 | 0 | 30.000 |
| Actividad 4: Gestión y administración de plataformas de capacitación y aprendizaje |  |  |  | 0 |
| Consultoría para apoyar administración plataforma SGE, Moodle OLACEFS, micrositio CCC, difusión de contenidos y gestión del Comité. |  | 17.000 | 0 | 17.000 |
| Consultoría para diagnóstico, propuesta de mejora, desarrollo e implementación de la/s plataforma/s de capacitación y aprendizaje |  | 8.000 | 0 | 8.000 |
| Actividad 5: Diagnóstico de Necesidades de Capacitación 2024 y Plan de Capacitación de la OLACEFS |  |  |  | 0 |
| Consultoría para realización de diagnóstico de necesidades de capacitación 2024 y propuesta del plan de capacitación 2025 - 2026 |  | 14.000 | 0 | 14.000 |
| Traducir el Plan de Capacitación de la OLACEFS al inglés y portugués |  | 0 | 4.000 | 4.000 |
| Diagramar y publicar el Plan de Capacitación de la OLACEFS (español, inglés y portugués) |  | 0 | 5.000 | 5.000 |
| Actividad 6: Gestión del CCC | 91.921 |  |  | 91.921 |
| Traducción de documentos (contenidos al español, inglés y portugués) |  | 0 | 10.000 | 10.000 |
| Traducción de cursos |  | 0 | 20.000 | 20.000 |
| Taller técnico de capacitación 2024 |  | 6.000 | 0 | 6.000 |
| Informe anual de actividades y video de divulgación |  | 0 | 5.000 | 5.000 |
| Participación en reuniones de alto nivel |  | 10.000 | 5.928 | 15.928 |
| Total: | 91.921 | 85.000 | 58.928 | 235.849 |

- Programación de actividades:

- Actividad: Implementación del Plan de Acompañamiento a cursos en línea previstos en el Plan de Capacitación 2022-2024 (Líder: EFS México y EFS Bolivia)

| No. | Actividades específicas | Fecha de inicio | Fecha de término | Resultado esperado / Productos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Categoría Participación: |  |  |  |  |
| 1.1 | Priorizar la inscripción de las EFS que requieran atender necesidades de capacitación no contenidas en sus programas. (Seguimiento) | 02/01/24 | 30/11/24 | Incremento en la participación de los cursos ofertados. |
| 1.2 | Gestionar la inscripción de las EFS que registran baja participación en atención a sus requerimientos específicos. | 02/01/24 | 30/11/24 |  |
| Categoría Oferta: |  |  |  |  |
| 1.3 | Ampliar el número de vacantes ofrecidas por las EFS que comparten cursos. (Seguimiento) | 02/01/2024 | 30/11/2024 | Incremento de vacantes en los cursos y de nuevos temas para incorporar en el Plan de Capacitación. |
| 1.4 | Integrar menú de nuevos temas con los que cuentan las EFS, susceptibles de ser incorporados al SGE. (Seguimiento) |  |  |  |
| Categoría Comunicación: |  |  |  |  |
| 1.5 | Construir un programa de difusión orientado a fortalecer la información sobre el contenido de los cursos, periodos de inscripción y relevancia de la participación del personal de las EFS para la homologación de conocimientos en la región. (Seguimiento) | 02/01/2024 | 30/11/2024 | Programa de difusión y decálogo de buenas prácticas en materia de tutoría/gestoría. |
| 1.6 | Reforzar los mecanismos de acompañamiento en la tutoría/gestoría, a fin de disminuir la deserción en los cursos. (Seguimiento) |  |  |  |
| Categoría Colaboración: |  |  |  |  |
| 1.7 | Integrar plan para la traducción de cursos con el apoyo de las EFS que manifestaron contar con los medios. | 02/01/24 | 31/07/24 | Plan de traducción de cursos con mayor demanda, programa de webinarios con buenas prácticas en materia de fiscalización y sesiones de transferencia de conocimiento en materia de construcción de cursos. |
| 1.8 | Integrar programa con los temas de buenas prácticas en materia de fiscalización que las EFS compartirán bajo el formato de webinario. (Seguimiento) | 02/01/24 | 30/11/24 |  |
| 1.9 | Compartir metodologías y experiencias en la conversión y construcción de actividades de capacitación. (Seguimiento) | 02/01/24 | 30/11/24 |  |
| Categoría SGE: |  |  |  |  |
| 1.10 | Propuesta para la creación de un micrositio que albergue los webinarios realizados al interior de las EFS para su réplica y acceso en todo momento. | 02/01/24 | 30/11/24 | Criterios técnicos para la creación de un micrositio y documento con áreas de oportunidad para fortalecer la usabilidad del SGE. |
| 1.11 | Integrar un documento con las áreas de oportunidad identificadas en el SGE para mejorar su usabilidad. (Seguimiento) | 02/01/24 | 15/01/24 |  |

- Actividad: OpenGeoHub – producción colaborativa de conocimientos por medio de plataformas abiertas de geocontrol (Líder: EFS Brasil)

| No. | Actividades específicas | Fecha de inicio | Fecha de término | Resultado esperado / Productos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Detalle del plan instruccional y elaboración del material didáctico. | 12/12/2023 | 22/12/2023 | Plan de capacitación detallado |
| 2.2 | Desarrollo de actividades de instrucción sincrónicas y de videoconferencia para los y las estudiantes. | 30/01/2024 | 29/03/2024 | Capacitación ofertada |
| 2.3 | Desarrollo de actividades de mentoría sincrónicas y por videoconferencia para un individuo o grupo pequeño. Las actividades de mentoría se acordarán entre los estudiantes y el mentor | 02/04/2024 | 21/06/2024 | Acción educacional evaluada |

- Actividad: Panoptes – Auditoría continua a través de satélites (Líder: EFS Brasil)

| No. | Actividades específicas | Fecha de inicio | Fecha de término | Resultado esperado / Productos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Etapa inicial (lanzamiento de la iniciativa; análisis de reglas de negocio; definición de tipologías; solicitud de información). | 22/01/2024 | 23/02/2024 | Información recopilada para comenzar a planificar |
| 3.2 | Planificación del desarrollo de la herramienta: ideación y especificación técnica del proyecto. | 26/02/2024 | 15/03/2024 | Plan de desarrollo elaborado |
| 3.3 | Desarrollo de la herramienta tecnológica (configuración del servidor, ETL, calidad de datos, minería o enriquecimiento de datos, validación, documentación de resultados y difusión de códigos/scripts, documentación sobre cómo se debe mantener la herramienta, ajustes a la herramienta después del período de prueba. | 06/05/2024 | 18/10/2024 | Herramienta tecnológica desarrollada |
| 3.4 | Transferencia de conocimientos/Gestión de conocimientos (Teams/Webinarios). | 21/10/2024 | 22/11/2024 | Transferencia de conocimiento realizada |

- Actividad: Gestión y administración de plataformas de capacitación y aprendizaje

| No. | Actividades específicas | Fecha de inicio | Fecha de término | Resultado esperado / Productos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Consultoría para apoyar administración plataforma SGE, Moodle OLACEFS, micrositio CCC, difusión de contenidos y gestión del Comité. | 15/04/2024 | 31/12/2024 | Consultoría realizada |
| 4.2 | Consultoría para diagnóstico, propuesta de mejora, desarrollo e implementación de la/s plataforma/s de capacitación y aprendizaje | 29/07/2024 | 31/12/2024 | Consultoría realizada |
| 4.3 | Difusión de productos en eventos, redes sociales, sitio web, etc. | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Amplia difusión que permita dar a conocer productos del CCC |

- Actividad: Diagnóstico de Necesidades de Capacitación 2024 y Plan de Capacitación

| No. | Actividades específicas | Fecha de inicio | Fecha de término | Resultado esperado / Productos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Consultoría para realización de diagnóstico de necesidades de capacitación 2024 y propuesta del plan de capacitación 2025 - 2026 | 29/07/2024 | 31/12/2024 | Consultoría realizada |
| 5.2 | Elaborar el Plan de Capacitación de la OLACEFS | 01/09/2024 | 31/12/2024 | Plan de Capacitación elaborado |
| 5.3 | Traducir el Plan de Capacitación de la OLACEFS al inglés y portugués | 30/10/2024 | 31/12/2024 | Plan de Capacitación traducido |
| 5.4 | Diagramar y publicar el Plan de Capacitación de la OLACEFS (español, inglés y portugués) | 15/11/2024 | 31/12/2024 | Plan de Capacitación diagramado y publicado |
| 5.5 | Elaboración de propuesta de mejora de monitoreo y evaluación del plan anual de capacitación | 01/09/2024 | 31/12/2024 | Propuesta elaborada |

- Actividad: Gestión del CCC

| No. | Actividades específicas | Fecha de inicio | Fecha de término | Resultado esperado / Productos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Ofrecer cursos virtuales de acuerdo con el Plan de Capacitación 2022-2024 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Cursos virtuales ofertados |
| 6.2 | Reuniones virtuales para traspaso de conocimiento y aclaraciones con funcionarios de Relaciones Internacionales de la presidencia anterior (EFS Brasil) sobre procedimientos realizados. | 15/01/2024 | 30/06/2024 | Reuniones virtuales realizadas |
| 6.3 | Reuniones virtuales entre los equipos técnicos de TI para traspaso de los sistemas que administraba la presidencia anterior (EFS Brasil). | 15/04/2024 | 30/06/2024 | Reuniones virtuales realizadas |
| 6.4 | Revisión y análisis de antecedentes inherentes a la función de presidencia compartidos por presidencia anterior (EFS Brasil) | 15/02/2024 | 30/06/2024 | Revisión y análisis de antecedentes realizado |
| 6.5 | Mapeo de cursos e-learning vinculados a las necesidades de capacitación de la OLACEFS. | 01/10/2024 | 31/12/2024 | Mapeo realizado |
| 6.6 | Traducción de documentos (contenidos al español, inglés y portugués) | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Traducciones realizadas |
| 6.7 | Taller técnico de capacitación 2024 | 01/07/2024 | 30/08/2024 | Taller técnico realizado |
| 6.8 | Participación en reuniones de alto nivel | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Participación en reuniones |
| 6.9 | Traducción de Cursos | 01/07/2024 | 31/12/2024 | Cursos traducidos |
| 6.10 | Informe anual de actividades y video de divulgación | 01/10/2024 | 30/10/2024 | Informe/video realizado |

Anexos

Tabla #1

Actividad específica: Taller técnico de capacitación 2024

Tabla #2

Actividad específica: Participación en reuniones de alto nivel (cálculo establecido con el fin de buscar alternativas de financiamiento de la cooperación internacional)

En caso de que se contemple la realización de eventos, como talleres, es necesario detallar cada concepto con su monto estimado así como considerar los procedimientos y criterios establecidos en el Manual de Procedimientos Administrativos y Financieros de la OLACEFS; la Resolución 36/2015/AG de la XXV Asamblea General de la OLACEFS (Criterios para la realización de actividades organizacionales) y la Resolución 27/2017/AG de la XXVII Asamblea General (Criterios para la compra de pasajes por parte de la OLACEFS). El costo promedio de los pasajes aéreos adquiridos por la Secretaría Ejecutiva en 2023 fue de US$1,300; US$115 por cada noche de hospedaje; y, US$27 por cada comida/persona.

Es posible que algunas de las actividades específicas (subactividades) planteadas no impliquen la contratación de un servicio que deba ser cubierto con recursos de la OLACEFS u otros, por lo cual no es necesario detallarlas en este Apartado.”

Acuerdo entre el Proyecto regional Anticorrupción desarrollado en el ámbito del acuerdo OLACEFS-GIZ para traspaso de presupuesto de la iniciativa Panoptes hacia OGH para que el contrato de consultoría fuera realizado en ámbito de la GIZ.

Realización de un Taller Técnico de Capacitación de una duración de 3 días, con la participación/financiamiento de 1 persona por EFS miembros de la OLACEFS (21 personas, considerando que una EFS sería la anfitriona), más 2 personas representantes de la Presidencia del CCC, más 2 personas expertas en materias de capacitación, total financiamiento para 25 personas. (ver tabla #1)

Considera la participación de un representante de la Presidencia del CCC en 3 eventos presenciales, con la duración de 3 días cada uno. Se calculó en base a los costos promedios informados por la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS. (ver tabla #2)

Las actividades contempladas en el apartado III “Asignación de recursos” deben coincidir con las actividades que se desarrollen en el apartado IV “Programación de las actividades”.

Es posible que algunas de las actividades específicas (subactividades) planteadas no impliquen la contratación de un servicio que deba ser cubierto con recursos de la OLACEFS u otros, por lo cual no es necesario detallarlas en el Apartado III.

Para la programación de las actividades es necesario tomar en cuenta las fechas de eventos de relevancia internacional o nacional -como eventos deportivos o fiestas nacionales-, así como la posible prevalencia de fenómenos naturales, como la temporada de huracanes, los cuales pueden tener un impacto tanto en los costos de los servicios como en otros aspectos, como las salidas y llegadas de los vuelos de las personas asistentes a las actividades.

Objetivo: Instrucción y mentoría para el desarrollo de competencias geoespaciales para el control público.  Las a ser a ser realizadas promoverán un programa de formación que contará con un estudio de caso basado en las presiones antrópicas – deforestación, quemas, minería ilegal, carreteras ilegales, invasión de tierras - en las Tierras Indígenas (TI) y Unidades de Conservación (UC). La formación se impartirá a 12 alumnos. Estos alumnos fueron nominados por las respectivas Entidades Fiscalizadoras Superiores y representan a los siguientes países: Argentina (1), Bolivia (3), Chile (2), Colombia (1), Costa Rica (1), Honduras (1), México (1), Nicaragua (1) y Paraguay (1).

Objetivo: Desarrollar capacitaciones sobre procesamiento de datos geoespaciales, en particular, imágenes de teledetección, cubos de datos de imágenes y análisis de series de tiempo de imágenes, personalizadas para las actividades de monitoreo e inspección de las operaciones de crédito rural y Proagro para implementar rutinas automatizadas para el monitoreo de operaciones de crédito rural con recursos controlados.

Estas rutinas tendrán el propósito de coadyuvar en la identificación de indicios de irregularidades y en la prevención de posibles desviaciones de propósito en la contratación y conducción de los proyectos financiados.